## 月计划表
babysafe30天工作流程表
日期 |  |  | 推广/运营 | [13 empty] | 美工 |  |  |  | 客服
| 自定义 | 自定义 | 竞争分析 | 确定销售目标/销量预估 | 新品每天数据监控（必须完成） | 自然流量 | 直通车 | 钻展 | 淘宝客 | 官方活动 | 第三方平台 | 店内活动 | 关联搭配 | 老客户营销 | 其他（SNS/呵呵） | 文案 | 前期准备 | 上架时间 | 首页/专题页/详情页制作 | 推广素材制作 | 客户反馈采集 | 店铺活动配合通知 | 同行购物体验分析/调查表填写 | 防撞条推介统计
2015-09-07 |  |  |  | 12 |  | 宝贝标题优化 | 添加关键词。推广标题优化（老板说暂时养2个词） | 美工，钻展素材收集（长期） | 佣金调整 | 试用防撞条 （聚划算防撞条、防撞角） | 51返利网（老板未定日期） | 满160用5块优惠劵….. | 买护栏送防撞条 |  | 朋友圈9.9三条包邮（补单方案） | 防撞条详情文案 | 搜集同行详情页和活动页面 | 制定新品上新计划 | 制定详情页 | 钻展素材制作上传 |  |  | 购买同行产品 | 个
2015-09-08 |  |  |  | 14 | 关键词流量占比关键词排名 |  | 创意图点击率优化 | 钻展投放测试（老板说暂时不投放） | 如意投，设置到第一页 | 免费试用 |  |  |  | 微信群发 短信通知 GMR软件通知 公众号发朋友圈免费领 |  |  |  | 每天上一款防撞条（不同主图，详情，主图颜色具体文件） |  | 直通车创意图制作 | 新品客户反馈给运营美工产品有销售问题 |  |  | 个
2015-09-09 |  |  |  | 17 | 关键词流量占比关键词排名 | 所有热词配件标题优化 |  | 每天监控点击率 | [15 empty] | 个
2015-09-10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 监控点击率 | [7 empty] | 防撞条详情文案 | [7 empty] | 个
2015-09-11 |  |  |  | 25 |  | 新品关键词优化 |  | 监控点击率 | [11 empty] | 钻展图 |  |  |  | 个
2015-09-12 |  |  |  | 30 |  | 新品关键词优化 | [16 empty] | 同行调查表登记 | 个
2015-09-13 |  |  |  | 36 | [19 empty] | 个
2015-09-14 | 周会 |  | 重新修正销量和竞争对手 | 21 |  | 新品关键词优化 |  | 钻展优化（推广页面调试反馈给美工） | [5 empty] | 测试效果 |  |  |  |  | 调试率分析首页/专题/钻展页面优化 | 钻展图 |  |  |  | 个
2015-09-15 |  |  |  | 25 | [6 empty] | 51返利正式上线（为期7天）第一天防撞条上线 |  |  | 微信群发 短信通知 GMR软件通知 |  | 防撞角详情文案 | [7 empty] | 个
2015-09-16 |  |  |  | 30 |  | 新品关键词优化 | [13 empty] | 直通车创意图制作 |  |  |  | 个
2015-09-17 |  |  |  | 36 |  | 新品关键词优化 | [17 empty] | 个
2015-09-18 |  |  |  | 43 |  | 新品关键词优化 | [17 empty] | 个
2015-09-19 |  |  |  | 52 |  | 新品关键词优化 | 优化关键词和质量得分，投放平台，投放地域 |  | 淘客佣金调整 | [6 empty] | 门栏详情文案 | [5 empty] | 店内活动通知在线咨询客户 |  | 个
2015-09-20 |  |  |  | 57 | [19 empty] | 个
2015-09-21 | 周会 |  | 重新修正销量和竞争对手 | 36 |  |  | 加词控制付费流量占30% |  |  |  |  | 开会定下中秋店内活动优惠 |  | 微信老客户通知免费领取防撞条活动 |  |  |  | 观察每个宝贝的自然流量变化 | 中秋节活动页面 |  |  |  | 通知客户店铺中秋活动 | 个
2015-09-22 |  |  |  | 41 |  | 关键词优化 | [5 empty] | 中秋活动开始 | [7 empty] | 钻展图 |  |  |  | 个
2015-09-23 |  |  |  | 47 |  | 新品关键词优化 |  | 增加投放资源位 | [8 empty] | 竞争对手店铺分析 | [6 empty] | 个
2015-09-24 |  |  |  | 54 |  | 新品关键词优化 | 点击率优化 | [16 empty] | 个
2015-09-25 |  |  |  | 63 |  | 新品关键词优化 |  |  | 优化通投跟如意投 | [9 empty] | 调试率分析首页/专题/钻展页面优化 | 直通车创意图 | 新品客户反馈 |  |  | 个
2015-09-26 |  |  |  | 72 | [19 empty] | 个
2015-09-27 |  |  |  | 83 | [15 empty] | 钻展素材制作 |  |  |  | 个
2015-09-28 | 周会 |  | 重新修正销量和竞争对手 | 54 |  |  | 优化关键词和质量得分，投放平台，投放地域 | [6 empty] | 微信老客户通知免费领取防撞条活动 |  |  |  |  | 详情页制作 |  |  |  |  | 个
2015-09-29 |  |  |  | 63 |  |  |  | 钻展优化 | [15 empty] | 个
2015-09-30 |  |  |  | 72 | [19 empty] | 个
2015-10-01 |  |  |  | 83 | [19 empty] | 个
2015-10-02 |  |  |  | 95 | [19 empty] | 个
2015-10-03 |  |  |  | 110 | [16 empty] | 新品客户反馈给美工 |  |  | 个
2015-10-04 | 周会 |  | 重新修正销量和竞争对手 | 132 |  |  | 关键词优化 | [11 empty] | 页面优化 | 钻展素材制作 |  |  | 新竞争对手店铺商品购买 | 个
|  |  |  | 1424 | [19 empty] | 个
2015-10-05 |  |  |  | 83 |  |  |  | 增加投放人群 | [15 empty] | 个
2015-10-06 |  |  |  | 95 | [19 empty] | 个
2015-10-07 |  |  |  | 110 | [19 empty] | 个
总销量 |  |  |  | 1712 |  | 根据销量选择重点关键词 | 关键词优化 | 钻展优化 | [11 empty] | 直通车创意图 |  |  |  | 个

## 第一周计划
babysafe7天工作流程表
日期 |  | 推广/运营 | [16 empty] | 美工 |  |  |  | 客服
| 查看叶子行业走势 | 竞争分析 | 预期销量达标数 | 确定销售目标/销量预估 | 新品每天数据监控 | 自然流量 | 直通车 | 钻展 | 淘宝客 | 官方活动 | 免费使用 | 站外活动 | 店内活动 | 活动KPI跟踪（监督售前售后客服） | 关联搭配 | 老客户营销 | 防撞条客服推介（每天统计件数） | 文案 | 前期准备 | 上架时间 | 首页/专题页/详情页制作 | 推广素材制作 | 客户反馈采集 | 店铺活动配合通知 | 同行购物体验分析/调查表填写 | 防撞条推介统计
2015-09-08 |  |  |  | 14 | 监控每天流量入口占比 | 每天上新标题优化 | 晚上养词 补转化 | 钻展3张 | 淘宝客调佣金 | [5 empty] | 爆款防撞条（到本店消费者加1块即可获得防撞条1条） | 微信群发 GMR软件通知 微信朋友圈散播 | 因有些不算销量没有记录件 |  |  | 每天上一款防撞条（不同主图，详情，主图颜色具体文件） |  | 直通车创意图制作 | 新品客户反馈给运营美工产品有销售问题 | 到本店消费者加1块即可获得防撞条1条 |  | 个
2015-09-09 |  |  |  | 17 | 监控每天流量入口占比 | 每天上新标题优化 |  | 钻展文案 | [6 empty] | 所有宝贝销量关联上爆款链接，测试内页跳转峰值 |  | 件（记录每天客服最多能推介多小条，做好预算防止活动后销量承接） | [6 empty] | 配合测试，权利推介防撞条看每天能带来多小销量 |  | 个
2015-09-10 |  |  |  | 21 | 监控每天流量入口占比 | 全店标题铺关键词排名跟踪记录产品流入口是否有变化 |  | 钻展文案 | [8 empty] | 件 | 防撞条详情文案 | [7 empty] | 个
2015-09-11 |  |  |  | 25 | 监控每天流量入口占比 | 关键词排名跟踪记录产品流入口是否有变化 |  | 钻展1张 | [6 empty] | 测试流量增加多小转化多小跟客服协调推介力度，防止销量超过计划 | 测试效果 | 件 |  |  |  |  | 钻展图 |  |  |  | 个
2015-09-12 |  |  |  | 30 | 监控每天流量入口占比 | 关键词排名跟踪记录产品流入口是否有变化 | 增加关键词 | 钻展文案 | 查看淘宝客效果做调整（佣金行业2陪看能带来销量效果） | [5 empty] | 站外活动前设置好低单价的配件关联 |  | 件 | [7 empty] | 同行调查表登记 | 个
2015-09-13 |  |  |  | 36 | 监控每天流量入口占比 | 关键词排名跟踪记录产品流入口是否有变化 |  | 钻展文案 | [8 empty] | 件 |  | 钻展收集输出每天2张 | [6 empty] | 个
[21 empty] | 调试率分析首页/专题/钻展页面优化 | 钻展图 |  |  |  | 个
[18 empty] | 防撞角详情文案 | [7 empty] | 个
[22 empty] | 直通车创意图制作 |  |  |  | 个
个
个
[18 empty] | 门栏详情文案 | [5 empty] | 店内活动通知在线咨询客户 |  | 个
个
[20 empty] | 观察每个宝贝的自然流量变化 | [5 empty] | 个
[22 empty] | 钻展图 |  |  |  | 个
[19 empty] | 竞争对手店铺分析 | [6 empty] | 个
个
[21 empty] | 调试率分析首页/专题/钻展页面优化 | 直通车创意图 | 新品客户反馈 |  |  | 个
个
[22 empty] | 钻展素材制作 |  |  |  | 个
[21 empty] | 详情页制作 |  |  |  |  | 个
个
个
个
个
[23 empty] | 新品客户反馈给美工 |  |  | 个
[21 empty] | 页面优化 | 钻展素材制作 |  |  | 新竞争对手店铺商品购买 | 个
个
个
个
个
[22 empty] | 直通车创意图 |  |  |  | 个

## 第二周计划
babysafe7天工作流程表
日期 |  | 推广/运营 | [17 empty] | 美工 |  |  |  | 客服
| 查看叶子行业走势 | 竞争分析 | 预期销量达标数 | 确定销售目标/销量预估 | 爆款每天数据监控 | 自然流量 | 直通车 | 钻展 | 淘宝客 | 官方活动 | 免费使用 | 站外活动 | 店内活动 | 活动KPI跟踪（监督售前售后客服） | 新上宝贝 | 关联搭配 | 老客户营销 | 防撞条客服推介（每天统计件数） | 文案 | 前期准备 | 上架时间 | 首页/专题页/详情页制作 | 推广素材制作 | 客户反馈采集 | 店铺活动配合通知 | 同行购物体验分析/调查表填写 | 防撞条推介统计
2015-09-14 |  |  |  | 21 | 监控每天流量入口占比 | 查看成交关键词、搜索关键词 | 直通车继续养计划 （上周直通车销量转化统计） | 钻展文案 | 上周淘客销量统计 | 通知可报名活动（聚划算报名新品防撞条） | 新品试用循环 |  |  | 统计售前售后KPI（可解决却未解决问题） | 上周的链接每天冲3单进去，监控店铺动销率防止下滑 | 关联销售搭配效果统计（不行开始换低价配搭） | 上周成功呼唤老顾客统计 | 上周客户推介爆款统计 |  | 中秋活动页面制作、活动寻宝图 |  | 51返利活动制作（运营提供51文案素材）当天上架、首页图上线 | 钻展素材5张（运营提供资源文件） | 爆款客户不成交问题有哪些 |  | 不成交问题统计后，去妙心、棒棒猪哪里装客人反问他们。总结别人回答的问题 | 个
2015-09-15 |  |  |  | 25 | 监控每天流量入口占比 |  |  | 钻展文案 | 招募淘宝准备21号继续推送爆款防撞条 |  |  | 51返利活动开场 |  | 采集一年的数据数据含，报名时间 品牌， 报名价格，报名数量，报名货值，报名什么团报名规格，报名产出，报名售磬率 |  |  |  |  | 活动寻宝图（文案） |  |  | 根据新文案制作爆款详情 | 车图素材5张（随便逛，主要要有创意） |  |  |  | 个
2015-09-16 |  |  |  | 30 | 监控每天流量入口占比 | 51第一天后流量排名情况 |  | 钻展文案 | [13 empty] | 钻展车图每天各2张 | 钻展素材5张 |  |  |  | 个
2015-09-17 |  |  |  | 36 | 监控每天流量入口占比 |  |  | 钻展1张 |  |  |  |  | 中秋活动文案（布置） | [8 empty] | 无线端首页装修 | 直通车素材5张 |  |  |  | 个
2015-09-18 |  |  |  | 43 | 监控每天流量入口占比 | [16 empty] | 钻展车图每天各2张 | 钻展素材5张 |  |  |  | 个
2015-09-19 |  |  |  | 52 | 监控每天流量入口占比 |  |  | 21号51完结，确定钻展开通时间 |  |  |  |  | 中秋活动页面上线 | [6 empty] | 中秋活动页面、活动寻宝图上线 | 替换爆款详情 | 钻展车图每天各2张 | 直通车素材5张 |  | 通知新老客户中秋节活动开始 |  | 个
2015-09-20 |  |  |  | 57 | 监控每天流量入口占比 | 成交于搜索关键词统计（准备下星期一关键词优化） | 加直通车词表的词，根据标题主打关键词推广推到第一 | [19 empty] | 个