## Sheet1
时间 工作事项 | 事项负责人 | 2015-12-01 | [18 empty] | 2016-01-01
|  | 方案确定 |  |  | 杂项准备期 | [6 empty] | 页面设计期 | [6 empty] | 页面定稿期 |  |  | 预审及发信息 |  |  |  | 活动期
|  | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日
|  | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六
确定方案 | XX | bar: 方案确定 13日 星期五
筛选数据库，确定会员数 | bar: 杂项准备期 16日 星期一 to 杂项准备期 18日 星期三
确定EDM发送方和数量 | bar: 杂项准备期 16日 星期一 to 杂项准备期 18日 星期三
确定补偿支付方式和流程 | bar: 杂项准备期 17日 星期二 to 杂项准备期 19日 星期四
联系商家，说明方案 | bar: 杂项准备期 17日 星期二 to 杂项准备期 19日 星期四
确认补偿金额及方式 | XX | bar: 杂项准备期 18日 星期三 to 杂项准备期 20日 星期五
建立新链接，发布宝贝 | bar: 页面设计期 23日 星期一 to 页面设计期 24日 星期二
采购统一店铺优惠券工具 | bar: 杂项准备期 19日 星期四 to 杂项准备期 20日 星期五
提供选品及宝贝链接 | bar: 杂项准备期 19日 星期四 to 杂项准备期 20日 星期五; 页面设计期 23日 星期一
制作活动方案，规划CPS | XX | bar: 方案确定 13日 星期五
开始页面设计-邮件正文、独网banner、详情页说明banner | bar: 页面设计期 23日 星期一 to 页面设计期 28日 星期六
提供设计稿文件给到邮件发送方 | bar: 页面定稿期 31日 星期二
发送第一轮邮件：领优惠+收藏 | 待定 | bar: 预审及发信息 3日 星期五
发送第二轮邮件：当天提示活动开始 | bar: 活动期 6日 星期一