## Sheet1
√已完成
[5 empty] | 快速查看 | 睡莲 | 的工作
分类 |  | 项目 | 负责人 | 协助 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-06-01 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-06 | 2014-06-07 | 2014-06-08 | 2014-06-09 | 2014-06-10 | 2014-06-11 | 2014-06-12 | 2014-06-13 | 2014-06-14 | 2014-06-15 | 2014-06-16 | 2014-06-17 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2014-06-20
活动相关 | 预热 | 会员筛选分类 | 杜仲 | 长卿 | bar: 2014-05-29
|  | 制定短信发送计划 | 苍耳 | 长卿 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-04
|  | 编写短信内容 | 长卿 | 苍耳 | bar: 2014-06-05
|  | 为老客户发放优惠券 | 长卿 | 杜仲 | bar: 2014-06-09 to 2014-06-10
|  | 预热期间页面发放红包5 | 长卿 | 杜仲 | bar: 2014-06-07 to 2014-06-15
| 满减 | 确定满减额度 | 苍耳 | 长卿 | bar: 2014-05-28
|  | 优惠券设置 | 长卿 | bar: 2014-06-04 to 2014-06-05
|  | 关联搭配设置 | 长卿 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-05
|  | 效果统计 | 长卿 | bar: 2014-06-19 to 2014-06-20
| 最高客单送赠品 | 制定子活动规则 | 苍耳 | bar: 2014-05-28
|  | 确定产品 | 苍耳 | bar: 2014-05-28
|  | 活动期间发微博艾特老罗 | 苍耳 | bar: 2014-06-10 to 2014-06-12; 2014-06-16 to 2014-06-18
| 秒杀 | 确定秒杀时间 | 杜仲 | bar: 2014-05-28
|  | 确定秒杀产品 | 杜仲 | bar: 2014-05-28
|  | 设置秒杀产品库存、价格 | 杜仲 | bar: 2014-06-14 to 2014-06-16
| 竞猜 | 选择8支球队 并对应产品 | 长卿 | 苍耳 | bar: 2014-05-28
|  | 制定子活动规则 | 苍耳 | 长卿 | bar: 2014-05-28
|  | 获奖人员统计 | 文竹 | 苍耳
|  | 发放红包 | 苍耳 | 长卿
视觉相关 | 承接页 （预热期） | demo | 长卿 | 苍耳 | bar: 2014-05-29 to 2014-05-30
|  | 初版 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-04
|  | 讨论 | 长卿 | all | bar: 2014-06-05
|  | 修改 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-05
|  | 确定 | 睡莲 | bar: 2014-06-06
| 承接页 （正式） | demo | 长卿 | all | bar: 2014-06-08 to 2014-06-09
|  | 调整 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-09 to 2014-06-10
|  | 最后修订 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-11 to 2014-06-12
| 关联内容 | demo | 杜仲 | all | bar: 2014-06-04 to 2014-06-05
|  | 页面 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-05 to 2014-06-06
| 其他二级页面 | 竞猜二级页demo | 苍耳 | all | bar: 2014-06-08
|  | 竞猜二级页 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-09
|  | 最高客单二级页demo | 苍耳 | all | bar: 2014-06-09 to 2014-06-10
|  | 最高客单二级页 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-11
|  | 秒杀二级页demo | 杜仲 | all | bar: 2014-06-11 to 2014-06-12
|  | 秒杀二级页 | 睡莲 | 葫芦 | bar: 2014-06-12
| 无线页面 | 无线页面demo | 杜仲 | bar: 2014-05-29 to 2014-05-30
|  | 无线页面制作 | 葫芦 | 杜仲 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-04
|  | 无线相关其他工作 | 葫芦 | 杜仲 | bar: 2014-06-05 to 2014-06-06
产品相关 | 报名 | 产品阶梯 | 杜仲 | bar: 2014-05-28
|  | 产品价格确定 | 苍耳 | bar: 2014-05-29
|  | 产品报名 | 苍耳 | bar: 2014-05-29
| 产品优化 | 刷好评 | 杜仲 | all | bar: 2014-06-03 to 2014-06-11
|  | 产品主图补全 | 杜仲 | 睡莲 | bar: 2014-06-04 to 2014-06-06
| 校对、准备 | 产品备货 | 苍耳 | bar: 2014-06-04 to 2014-06-05
|  | 物料备货 | 无忧 | 白桦 | bar: 2014-06-05 to 2014-06-06
|  | ERP系统校对 | 无忧 | 白桦 | bar: 2014-06-11 to 2014-06-13
|  | 校对盘点库存 | 白桦 | 无忧 | bar: 2014-06-13
| 赠品 | 确定大促期间赠品策略 | 杜仲 | 长卿 | bar: 2014-05-29 to 2014-05-30
|  | 定制世界杯镜子 | 苍耳 | bar: 2014-05-30 to 2014-05-31
|  | 定制世界杯手提袋 | 长卿 | 苍耳 | bar: 2014-05-30 to 2014-05-31
推广、资源相关 | 钻展相关 | 钻展流量需求规划 | 苍耳 | 木棉 | bar: 2014-05-28
|  | 钻展投放计划 | 木棉 | bar: 2014-05-28
|  | 创意图片制作及审核 | 木棉 | 睡莲 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-05
|  | 钻展投放 | 木棉 | nobody | bar: 2014-06-06 to 2014-06-18
|  | 数据总结 | 木棉 | bar: 2014-06-19 to 2014-06-20
| 资源相关 | 分会场报名 | 苍耳 | bar: 2014-05-28 to 2014-05-30
|  | 争取主会场资源 | 苍耳 | 景天 | bar: 2014-05-29
|  | 争取无线端资源 | 苍耳 | bar: 2014-05-29
|  | 争取品牌方资源支持 | 苍耳 | 景天 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-10
|  | 站外活动资源寻找 | 杜仲 | 长卿 | bar: 2014-05-29 to 2014-05-31
|  | 联合互换流量活动 | 景天 | 苍耳 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-08
客服相关 | 人员安排 | 客服排班 | 文竹 | 苍耳 | bar: 2014-06-03 to 2014-06-05
|  | 培训运营成员 | 文竹 | bar: 2014-06-11 to 2014-06-13
| 活动通告 | 运营发送预热通告 | 长卿 | bar: 2014-06-06
|  | 运营发送活动通告 | 长卿 | bar: 2014-06-13
| 客服准备 | 客服熟悉活动 | 文竹 | bar: 2014-06-07 to 2014-06-09
|  | 设置快捷短语 | 文竹 | bar: 2014-06-10 to 2014-06-11
|  | 活动资料培训 | 文竹 | bar: 2014-06-14 to 2014-06-16