## Sheet1
618年终大促工作进度总表
5月10日-6月29日 | 分工项目 | 注意事项 | 完成时间 | 执行人 | 实际完成情况 | 5月
[8 empty] | 六 | 日 | [5 empty] | 六 | 日 | [5 empty] | 六 | 日
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
运营部 | 活动跟进 总指挥 |  | 5月10日起... | 总监
| 618活动方案确定 | 年中大促 方向 |  | 各店铺负责人
| 年中大促主题 | 根据官方来进行
| 目标规划分解、免费、付费流量 | 从客单价、UV、广告费投入费用、订单量
| 618活动各店方案 | 方案各个细节点操作完善最终版 | 5月23
| 活动项确定 | 大促 活动 抽奖 包年 活动规则
| 活动后 方案 | 大促后 返场活动方案
| 年终大促 商品提报 | 商品报名到 系统 库存 价格复查
| 备货数量 初稿 | 根据业绩规划后测算出 主打款和次打款的备货量和618活动价格，确定后需要提早让工厂准备入仓
| 物流公司确定 | 选择多加快递合作汇通圆通 申通 汇通 天天
| 618奖励政策设定 | 奖励机制
| 公司动员大会 | 完成目标奖励 旅游及现金，具体细节等领导制定，公司营造年终大促氛围 拉横幅，冲劲！
| 客服小号增加 | 确定开小号的数量，如有兼职必须管控好权限 |  | 各店铺负责人
| 无线端 页面优化 | 主推产品无线页面优化方案（8-10款）
| 活动前店铺的各项检查 | 618预热前的图片 连接 价格 库存 承接页面 优惠券测试 ERP对接
| 数据监控 | 会场入口图的点击测试，店铺首页商品图的点击，运营数据，销售数据全面监控
| 618临时库存添加 | 根据活动销售库存情况，适当添加
| 紧急预案 | 断电 断网 ERP系统的文档确定（断电，断网要做好客服随时回家或者去网吧上线）
| 售罄标识 | 活动当天可以稍留若干售罄标识，增加促销气氛
其他事项
| 预热店铺页面布局方案 | PC 无线 预热店铺页面布局方案
| 推广费 | 推广费用提前做预算
| 直通车 钻展图 | 经过侧图 直通车图点击率2.0 钻展图点击率5.0的设计图
| 手机素材 | 618好素材的收集，收集连接